**附件三：**

**大会志愿者工作推进时间进度表**

3月19日前，制定招募政策和计划，对志愿者的需求数量、素质要求、专业要求、工作时间等进行确认，完成招募各项准备工作；

3月21日—26日，启动江苏发展大会志愿者招募工作；

3月27日—4月1日，依托各高校及专业机构对志愿者进行测试和面试；

4月7日前，确定志愿者人选；

4月10日前，依托高校建立培训基地，落实培训教材及相应教学资源，制定各高校大学生志愿者培训工作实施方案，明确有关人员工作分工，完成培训准备工作；

4月10日—23日，全面开展志愿者的通用培训工作，结合培训进度组织进行培训考核、督察工作。开展骨干志愿者培训工作；

4月30日前，志愿者通过网上考试。协调相关工作组，组织专业培训和岗位培训；

5月10日—12日，如有需要，开展补招录工作；

5月13日—15日，发放志愿者身份注册卡及服装；

5月16日—17日，联调联试；

5月19日—21日，会议运行阶段。